МБОУ

«Черновская средняя общеобразовательная  школа им. А.С. Пушкина»

ПРОГРАММА

АПРОБАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ПРОБЫ

КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

с. Черновское

2017 г.

1. Апробационная площадка организована на базе МБОУ «Черновская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина», расположенной по адресу 617190, Пермский край, Большесосновский район, село Черновское, ул. Октябрьская, 52, Телефон: 8-(34257)-2-30-90. E-mail: chernovschool@yandex.ru; chernovskoe@bk.ru в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Пермского края №СЭД-26-01-06-216 от 28.02.2017 года «Об утверждении Положения о краевой апробационной площадке по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, перечня краевых апробационных площадок».

- Авторы программы – учителя МБОУ «Черновская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина»:

- Бочкарева Ирина Изгаровна, заместитель директора по УВР, учитель английского языка, классный руководитель 10 класса;

- Пустовалова Надежда Георгиевна, заместитель директора по ВР, педагог-психолог, классный руководитель 7 класса;

- Колдомова Надежда Аркадьевна, учитель технологии, социальный педагог, классный руководитель 11 класса;

- Зуева Татьяна Михайловна, учитель информатики и математики.

3. Тема апробационной деятельности «Проектирование и проведение коммуникативно-деятельностных проб на материале профессии «тренер» в рамках Программы по воспитательной работе для 7-8 классов 2017-2018 г.г.

4. Обоснование выбора темы. Формирование готовности к профессиональному самоопределению учащихся является проблемой для школьного сообщества. Представления о профессиях у подростков носят мифологический характер, самостоятельный выбор подменяется чужим, нет понимания собственных  склонностей и интересов. При этом традиционные лекции и экскурсии оказываются неэффективны. Возникает необходимость в разработке современных инструментов формирования готовности к профессиональному самоопределению. Разработка коммуникативно-деятельностных проб направлена на решение данной задачи.

5. Опыт апробационной деятельности. В 2016 году административно - педагогическая команда разработала  коммуникативно-деятельностные пробы (КДП) по профессии «воспитатель ДОУ» (выделены компетенции и разработаны критерии по коммуникативной задаче «мотивация», проведены 6 проб с последующей рефлексией и оценкой эксперта).

Школа транслировала опыт, полученный в ходе апробационной деятельности, через сообщения на семинарах в ИРО ПК, сообщение на семинаре для рабочей группы учителей, реализующих ФГОС ООО в ОУ.

По окончании года в «Вестнике образования» № 18 Большесосновского муниципального района Пермского края участниками апробационной площадки была опубликована статья «Коммуникативно-деятельностные пробы…что это?».

На расширенном методическом совете школы было представлено сообщение о работе административно-педагогической команды и  мастер-класс по КДП.

- Ожидаемые образовательные результаты.

Апробационная деятельность будет направлена на формирование готовности учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей и  способностей.

- Предметом апробации является методическое обеспечение проведения проб (организационная схема проведения пробы; технология проведения пробы, включая критерии сформированности профессиональных компетенций; алгоритм сбора и обработки данных, позволяющих провести диагностику эффективности проведения проб) в форме Подпрограммы «Механизмы совершенствования работы по профессиональному самоопределению школьников  7 (8) классов».

Организационные условия:

- время проведения – 2016-2018 г.;

- режим проведения – в течение учебного года;

- место реализации программы – МБОУ «Черновская СОШ им. А.С. Пушкина».

- Предполагаемые продукты апробационной деятельности:

- подпрограмма «Механизмы совершенствования работы по профессиональному самоопределению школьников  7 (8) классов», включающая организацию и проведение профессиональных проб через решение коммуникативных задач, а также диагностические материалы по эффективности их использования;

- публикации по теме апробации, тезисы выступлений на районных, конференциях с возможностью выхода на более высокий уровень, на сайте образовательного учреждения, управления образования Большесосновского района, ИРО ПК.

- Масштаб апробационной деятельности

| № п/п | Название обр. учреждения | Учащиеся | Педагоги | Родители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Черновская СОШ им. А.С. Пушкина» | 7-е классы 2017 год (100 человек); 7-8-е классы 2018 год. | учителя технологии, педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители | В качестве экспертов |
| 2 | Школы Большесосновского и районов ассоциации «Запад» |  |  |  |
| 3 | Образовательные организации апробационных площадок проекта |  |  |  |

- Система оценивания ожидаемых результатов,

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| Формирование готовности к профессиональному самоопределению | Мониторинговые мероприятия |
| Продукты апробационной деятельности | Внешняя и самооценка |
| Обобщение опыта на уровне районов ассоциации «Запад» | Семинар, мастер-классы |

- Научно-методическое сопровождение апробационной деятельности на уровне региона осуществляет  Обшаров Константин Иванович, психолог, гештальт-терапевт, в форме консультаций по необходимости.

- Планируемые мероприятия по трансляции результатов апробационной деятельности (сроки могут варьироваться):

| Мероприятие (форма, предварительное название) | Уровень мероприятия (муниципальный, региональный, федеральный) | Содержание (какой опыт, какие результаты планируется представить педагогическому сообществу) | Примерные сроки проведения мероприятия | Орган управления образованием или метод. служба или ответственная организация, с которыми согласовано проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тестирование «Общекоммуникативные умения» | Школьный | Выявление общекоммуникативных компетенций | Май 2017 | Управление образования |
| Стендовый доклад «Работа административно-педагогической команды по КДП» | Школьный, муниципальный | Коммуникативные задачи в профессиональной деятельности | Май 2017 | Управление образования |
| Обучающий семинар для «Рабочей группы по внедрению ФГОС ООО» | Школьный | Теория и практика КДП | В течение года | Управление образования |
| Статья в районном «Вестнике образования» № 19 | Муниципальный | Коммуникативные задачи в профессиональной деятельности | Июнь 2017 | Управление образования |
| Мастер-класс "КДП на материале профессии «воспитатель ДОУ» | Муниципальный | Организационная схема проведения пробы с коммуникативной задачей «мотивация» | Август 2017 | Управление образования |
| Круглый стол «Коммуникативные задачи на материале профессии «тренер» | Школьный | Компетенции и критерии их оценивания | Сентябрь 2017 | Управление образования |
| Тренинг "Технология проведения профессиональной пробы" | Муниципальный, школьный | Определение профессиональной ситуации, техническое задание, знакомство с оценочным и рефлексивным листами | Октябрь 2017 | Управление образования |
| Проведение совместных занятий во время районного марафона мастер-классов | Муниципальный | Трансляция приемов проведения профессиональной пробы на материале профессии «воспитатель ДОУ» | Ноябрь 2017 | Управление образования |
| Общешкольный методический день | Муниципальный, школьный | Умение спроектировать и провести профессиональную пробу | декабрь 2017 | Управление образования |
| Марафон мастер-классов районов ассоциации «Запад» | Межтерриториальный | Методическое обеспечение проведения проб | Январь – апрель 2018 | Управление образования |
| Публикация на сайте ИРО ПК | Региональный | Апробация обучения педагогов | В течение 2017-2018 г.г. |  |

- Аннотация апробационной деятельности

Тема апробационной деятельности площадки «Коммуникативно-деятельностные пробы как инструмент формирования готовности к профессиональному самоопределению учащихся основной школы». Предметом апробации является методическое обеспечение проведения проб (организационная схема проведения пробы; технология проведения пробы, включая критерии сформированности профессиональных компетенций; алгоритм сбора и обработки данных, позволяющих провести диагностику эффективности проведения проб) в форме Подпрограммы «Механизмы совершенствования работы по профессиональному самоопределению школьников  7 (8) классов».

- Программа апробационной деятельности на 2017-2018 годы

| Этап реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап (май 2016 - март 2017) | Формирование административно-педагогической команды и определение её состава в целях разработки и внедрения программы апробационной деятельности | Рабочая программа апробационной деятельности с результатами экспертизы ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | Экспертиза ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | Программа «Коммуникативно-деятельностные пробы» |
|  | Посещение проектного семинара «Тренинг по решению коммуникативных задач профессиональной деятельности» | Проведение тренинга с участниками апробационной площадки | Рефлексия | Приказ (шаблон) на проведение пробы Сводная таблица «Коммуникативные задачи в профессиях» |
| Этап реализации (апрель 2017 – май 2018 год) | Диагностика общекоммуникативных умений (проведение тестов на определение личностных профессиональных интересов и склонностей) | Уровень владения общекоммуникативными умениями | Тестирование | Рекомендации педагогическому коллективу по повышению уровня общекоммуникативных умений |
|  | Включение в разработку проб новых коммуникативных задач (коммуникация с целью диагностики, оказания услуги, создания образа, генерации) и проектирование проб на материале профессии «тренер» с привлечением экспертов | Разработка проб на разные коммуникативные задачи |  | Оценочные листы по каждой коммуникативной задаче (форма-шаблон экспертного заключения о результатах оценки проведенной пробы, форма-шаблон листа рефлексии проведенной пробы, примерные ТЗ для участников апробации) |
|  | Консультация с научным руководителем, внесение изменений в ход работы на семинаре «Объективация коммуникативно-деятельностных результатов» | Уточнение критериев, продуктов и процедур оценивания коммуникативных результатов | Самоанализ | Методические рекомендации по проведению проб на материале профессии «тренер» |
|  | Вовлечение учащихся в проведение проб | Проведение проб в 7 классах согласно графику | Оценочные листы | График проведения проб Экспертная оценка и рефлексивный лист |
|  | Анализ планируемых и полученных результатов | Удовлетворенность/неудовлетворенность проведенной пробой, уровень сформированности компетенций на основе рефлексивного и оценочного листов | Рефлексивный лист | Аналитическая справка о дальнейшем сотрудничестве (фиксация эффективности проведения пробы как один из механизмов мониторинга) |
|  | Мониторинг количества тьюторантов | Рост количества желающих принять участие в пробе (по месяцам) | Сравнительный анализ данных | Диаграмма, динамика |
|  | Представление результатов участникам апробационных площадок, обмен опытом на семинаре в рамках августовских педагогических мероприятий | Обмен опытом с коллегами по решению коммуникативных задач на материале разных профессий | Рефлексия | Материал для содержательной части подпрограммы |
|  | Работа административно-педагогической команды по увеличению масштаба деятельности. Проведение семинаров, направленных на информирование педагогов о содержании и специфике проведения КДП | Расширение круга учителей, владеющих навыками разработки и проведения КДП. Повышение профессиональной компетентности педагогов в плане проектирования новых форм работы по профессиональному самоопределению подростков. | Обсуждение результатов работы команды на методическом совете | Новые рекомендации по технологии проведения КДП |
|  | Обсуждение содержания подпрограммы «Механизмы совершенствования работы по профессиональному самоопределению школьников 7 (8) классов» | Технология организации и проведения профессиональных проб через решение коммуникативных задач | Опрос педколлектива основной школы о необходимости подпрограммы | Подпрограмма «Механизмы совершенствования работы по профессиональному самоопределению школьников 7 (8) классов» Положение о проведении пробы (разработка модели системы КДП и ее оформление в Положение) |
|  | Координация работы педагогического коллектива школы по вопросу «Профессиональное самоопределение» | Включение Подпрограммы «Механизмы совершенствования работы по профессиональному самоопределению школьников 7 (8) классов» в Программу воспитательной работы школы | Решение педсовета | Приказ о внесении изменений в Программу воспитательной работы школы |
|  | Участие в рефлексивном семинаре по итогам проделанной работы | Представление опыта работы апробационной площадки | Самоанализ с последующей коррекцией плана работы | Отчет о проделанной работе |
|  | Участие в Межрегиональном форуме в рамках деятельности федеральных стажировочных площадок | Проведение мастер-класса |  |  |
| Систематизация полученных результатов | Разработка мониторинговых мероприятий, направленных на оценку эффективности проведения профессиональных проб в рамках воспитательной работы школы. Проведение мероприятий по обсуждению организации апробации. | Создание системы диагностики и мониторинга эффективности проведения профессиональных проб. Повышение профессиональной компетентности педагогов в плане проектирования диагностических материалов для определения эффективности применения КДП в воспитательной работе. | Обсуждение на методическом совете школы, педагогическом совете, на комиссии по стимулированию, на заседаниях методических объединений. Экспертиза разработанных материалов научным руководителем ИРО ПК. Обсуждение результатов работы административно-педагогической команды на педагогическом совете. | Набор диагностических материалов для проведения мониторинга эффективности проведения профессиональных проб. Приказы по школе, изменения в положении о стимулировании. |
| Трансляция опыта | Посещение и участие в семинарах Для апробационных площадок ФГОС ООО на базе ИРО ПК. Апробация разработанных Материалов по КДП. | Повышение профессиональной компетентности педагогов апробационных площадок ФГОС ООО Корректировка методического и дидактического материала для проведения КДП, разработка диагностических материалов. | Проектирование КДП. Выступления на семинарах. Обсуждение результатов работы на педагогическом совете. | Разработки педагогов. Разработки экспертных листов по коммуникативным задачам. Методический и дидактический материал для проведения КДП; диагностические материалы для оценивания эффективности проведения КДП. |
|  | Информирование родителей и общественности через школьный сайт, через СМИ, родительские собрания о целях, задачах, ходе и результатах апробационной деятельности. | Обеспечение открытости апробационной деятельности | Обсуждение апробационной деятельности с родителями и общественностью | Материалы школьного сайта, статьи в СМИ, протоколы родительских собраний |