План мероприятий по реализации инновационного проекта ЦИО МБОУ «ДСОШ №3»

«Моделирование системы оценки коммуникативных УУД учащихся 5-6 классов» на 2015 год.

Цель проекта (2015-2016): создать условия для разработки и апробации контрольно-измерительных материалов для оценки сформированности коммуникативных УУД учащихся 5-6 классов.

Задачи проекта (2015-2016):

- Обучение педагогов проектированию процедур оценивания метапредметных образовательных результатов;

- Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки сформированности коммуникативных УУД учащихся 5-6 классов.

- Апробация разработанных материалов.

- Представление результатов проделанной работы.

- Трансляция полученного опыта в ЦИО и образовательных учреждениях Пермского края.

Задачи на 2015 г.:

- Обучение педагогов проектированию процедур оценивания метапредметных образовательных результатов;

- Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки сформированности коммуникативных УУД учащихся 5-6 классов.

Срок реализации: до 15 ноября 2015 г.

| № | Мероприятие | Сроки | Место проведения | Категория участников | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание ВТК. Разработка плана работы ВТК. Выбор коммуникативных УУД для разработки КИМ. | 12 октября | МБОУ «ДСОШ №3» (1 корпус, кабинет 207) | Участники ВТК | Меркушева М.Е. |
| 2. | Научно-консультативный семинар, круглый стол с экспертом из ПГГПУ | 12 октября | МБОУ «ДСОШ №3» | Участники ВТК, учителя 5-6 классов | Меркушева М.Е. |
| 3. | Заседание ВТК. «Цепочка» достижения образовательного результата. Конкретизация МР. Выбор объекта оценивания, критериев оценивания. | 19 октября | МБОУ «ДСОШ №3» (1 корпус, кабинет 207) | Учителя 5-6 классов | Бюллер А.Г. |
| 4. | Модульная программа курса для педагогов 5, 6-х классов «Разработка процедуры оценивания коммуникативных УУД». | 27-28 октября | МБОУ «ДСОШ №3» | Учителя 5,6 классов Пермского края | Бюллер А.Г., Меркушева М.Е. |
| 5. | Освещение эффективных инновационных педагогических практик через публикации в печатных изданиях: 1 публикация в Пермском педагогическом журнале. | до 15 ноября |  | Учителя Пермского края | Меркушева М.Е. |

| № | Мероприятие | Сроки | Место проведения | Категория участников | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Публичное представление и защита результатов инновационной деятельности ЦИО. «Ярмарка педагогического мастерства», презентационная площадка «Моделирование системы оценки УУД учащихся 5-6 классов». | 29 октября | МБОУ «ДСОШ №3» | Учителя 5,6 классов Добрянского района. | Меркушева М.Е. |
| 7. | Организация и проведение литературного конкурса «Мой край родной» для школьников ОО Пермского края | 1-11 ноября | МБОУ «ДСОШ №3» | Учащиеся 1-11 классов школ Пермского края. | Ерофеева А.В., Тарасенко С.Е. |
|  | Участие в краевом конкурсе исследовательских проектов учащихся 8-11 классов ЦИО Университетского округа ПГГПУ | 28 октября - 10 ноября | ПГГПУ | Учащиеся 8-11 классов | Лузина М.М., Сабурова Л.Л. |
| 8. | Формирование единого информационно-образовательного пространства педагогов Пермского края: - ведение раздела сайта МБОУ «ДСОШ №3», посвящённого деятельности ЦИО; - размещение материалов инновационной деятельности на сайте дистанционного обучения ПГГПУ. | до 15 ноября | http://fppkdo.ru http://school3.dobryanka-edu.ru | Учителя Пермского края | Меркушева М.Е., Светич С.В. |
| 9. | Издание учебно-методических материалов по итогам инновационной деятельности ЦИО: Формирование и издание электронного сборника учебно-методических материалов ЦИО для образовательных организаций Пермского края. | 13 ноября |  | Учителя Пермского края | Ерофеева А.В. |