ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Развитие у обучающихся метапредметного умения понимать и применять инструкцию»

МБОУ «Карагайская СОШ № 2»

| № п/п | Этап | Действия | Продукт или документ, отражающий реализованное действие | Требования к продукту или к документу, отражающему реализованное действие | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка | Разработать образовательную программу «Развитие у обучающихся метапредметного умения понимать и применять инструкцию», дидактические материалы по реализации программы | Образовательная программа «Развитие у обучающихся метапредметного умения понимать и применять инструкцию», инструкции, задания к инструкциям | Программа должна содержать 4 модуля, каждый модуль направлен на развитие одного из четырёх умений: - применять инструкции для решения практико-ориентированной задачи в конкретно заданных условиях; - выполнять работы по инструкции; - использовать текст инструкции для выполнения каких-либо действий в конкретно заданной практической ситуации; - составлять инструкцию на выполнение последовательности действий для решения практико-ориентированной задачи. К каждому модулю программы должно прилагаться 5 инструкции и не менее 12 заданий к ним | 15 августа |
|  |  | Разработать процедуры, критерии оценивания развития умения | Описание процедуры оценивания уровня развития метапредметного умения понимать и применять текст инструкции, критерии оценивания | Должны быть описаны 4 процедуры оценивания для 4 модулей образовательной программы. К каждой процедуре должны быть приложены критерии оценивания. | Август |
| 2 | Апробация | Провести входную диагностику | Информационная справка | Справка должна отражать количество обучающихся, справившихся с заданиями, справившихся частично, несправившихся и виды заданий, с которыми справились, которые вызвали затруднения | Август |
|  |  | Организовать работу 3 мастерских | Образовательная программа «Развитие у обучающихся метапредметного умения понимать и применять инструкцию», инструкции, задания к инструкциям (2-ая редакция) Список участников работы мастерских | Текст программы должен быть отредактирован по итогам апробации. Программа должна быть выполнена в формате Word, 14 шрифтом, интервал 1,5, поля 2,2,2,2. Не менее 20 страниц. Список участников должен содержать не менее 20 человек | Август |
|  |  | Провести итоговую диагностику | Информационно - аналитическая справка по итогам диагностики | Справка должна содержать подробное описание результатов, достигнутых в ходе реализации проекта: статистика, анализ достигнутых образовательных результатов (по уровням и в динамике) | Сентябрь |
| 3 | Обобщение опыта | Выступить на районной педагогической конференции | Тезисы выступлений на конференции. Презентации | Должны быть представлены тезисы не менее 3-х выступлений, должны отражать содержание, формы и методы работы, результаты и перспективы работы в заявленном направлении. Презентации должны быть выполнены в формате Power Point | Сентябрь |
|  |  | Подготовить отчёт по итогам реализации исследовательского проекта и приложения к нему | Отчёт по итогам реализации исследовательского проекта Приложение к отчёту по итогам реализации исследовательского проекта | В Отчёте должны быть указаны: - действия проекта, которые были реализованы; - действия, которые не были реализованы или были подвержены коррекции с обоснованием; описаны: - способы оценивания, которые применялись в ходе проекта; - результаты, достигнутые в ходе реализации проекта; представлены: - перечень продуктов реализации проекта; - выводы, касающиеся реализации проекта и участия в конкурсе, к которым пришла проектная команда; - финансовый отчет; - фотоотчет. Приложение к отчёту должно содержать: - описание системы оценивания результатов, - материалы оценивания результатов, достигнутых в ходе реализации проекта - продукты реализации проекта - статья, в которой описывается проектный замысел и обобщаются результаты реализации проекта. | 7 сентября |

Директор: 			/Л. Г. Чалова/