| Согласовано Научный руководитель ___________ О.С. Таизова, старший преподаватель кафедры образовательных технологий Высшей школы ПГНИУ | Согласовано Куратор ___________ В. А. Лашова, директор МБОУ ДПО ПКС «Березовский ИМЦ» | Утверждено Директор школы ___________ Г.А. Маракулина «___»______________ 2014г. |
| --- | --- | --- |

Программа деятельности

краевой апробационной площадки

по подготовке к введению ФГОС  ООО

МБОУ «Сосновская основная общеобразовательная школа»

направление «Смысловое чтение»

на 2014-2016 годы

с. Сосновка, 2014 год

Паспорт апробационной деятельности:

| Полное наименование образовательного учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосновкая основная общеобразовательная школа» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 617585, Пермский край, Березовский муниципальный район, село Сосновка, ул. Центральная, дом 34 |
| Телефон | (34251) 3 35 26 |
| Е-mail | sosnovka.direktor@rambler.ru |
| Состав участников апробации | Борисова Людмила Леонидовна, заместитель директора по научно-методической работе, учитель истории и обществознания Тетюева Марина Анатольевна, учитель информатики, школьный библиотекарь Шестакова Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы |

Тема апробации: Основы смыслового чтения и работа с медиатекстом

Актуальность выбранной темы:

Люди перестают мыслить,
когда перестают читать.
Д. Дидро

Нельзя не согласиться со словами французского писателя и просветителя Дени Дидро, жившего еще в XVIII веке.  Примерно за последние два десятилетия статус чтения, его роль и  отношение к нему в обществе сильно изменилось. Для этого в стране разработана «Национальная программа поддержки и развития чтения в России». Программа ставит перед собой цель развития грамотности и культуры чтения в России, повышения интеллектуального уровня граждан страны, а, следовательно, и ее конкурентоспособности на мировой арене.

В настоящее время все российские школы переходят на новые образовательные стандарты, которые заставляют нас по-новому взглянуть на определение значение слова «чтение». Чтение следует рассматривать как качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения.

Смысловое чтение1 является одним из важных метапредметных образовательных результатов, сформулированных в федеральном государственном стандарте основного общего образования. Вообще, чтение является одним из главных способов социализации человека, его развития, воспитания и образования. Согласно Стандарту одним из основных результатов образования становится умение учиться, а значение смыслового чтения для успешного освоения учебного материала учащимися состоит в том, что сформированный навык смыслового чтения является фундаментом всех УУД и предметных действий. Через смысловое чтение формируются все УУД: поиск, понимание, преобразование, интерпретация, оценка.

О необходимости формирования умений работы с текстом свидетельствуют результаты мониторинговых обследований школьников 4-5 классов, проводимых в нашем образовательном учреждении по итогам полугодия и учебного года. Школьники испытывают трудности при работе с различными текстами – медиатекстами2 (печатный текст, видеотекст, картинка). Чаще всего дети пересказывают сюжет, воспроизводят чужие суждения, прочитанные в различных источниках. Не всегда могут выделять нужную информацию, затрудняются в объяснении, интерпретации3, оценке и не могут высказать свое понимание медиатекста ни в устной,  ни в письменной форме. Поэтому видим необходимым приоритетное внимание уделить  формированию основ  смыслового чтения: поиску и оценке информации в медиатексте, а так же интерпретации медиатекста, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Образовательные результаты модуля «Смысловое чтение» (декомпозиция умений):

| 5 класс | 6 класс | 7 класс |
| --- | --- | --- |
| Поиск и оценка информации в медиатексте |
| Умение находить и выделять в тексте главную информацию | Умение находить и выделять в тексте второстепенную информацию | Умение находить и выделять факты в тексте |
| Умение находить в тексте тезис и аргументы | Умение формулировать тезис и аргументы на основе текста | Умение формулировать тезис, антитезис и определять собственную позицию |
| Интерпретация медиатекста |
| Умение характеризовать героев медиатекста | Умение объяснять деятельность героев медиатекста (мотивы, средства, последствия, результаты) | Умение выразить собственное понимание смысла медиатекста |

Предмет апробации: Формирование образовательных результатов модуля «Смысловое чтение».

Масштаб апробации: Программа реализуется группой педагогов в количестве  3 человек и учащимися 5-7 классов (35 человек) в ходе учебно-воспитательного процесса (краткосрочный курс, образовательные мероприятия, учебные предметы: история, обществознание, русский язык, литература, информатика).

Задачи апробации:

- Формировать умения учащихся по поиску, оценке информации в медиатексте и интерпретации медиатекста.

- Замотивировать педагогов школы на работу в апробационной деятельности по модулю «Смысловое чтение».

- Развивать компетенции педагогов  образовательного учреждения по формированию и оцениванию метапредметных умений, направленных на результат «Смысловое чтение».

- Организовать взаимодействие с образовательными учреждениями района и социальными партнерами по формированию образовательных результатов модуля «Смысловое чтение».

Сроки реализации апробации: 2014-2016 годы

Планируемые результаты апробации:

- Разработка и апробация подпрограммы  основной образовательной программы ООО ОУ по формированию  образовательных результатов модуля «Смысловое чтение».

- Создание банка модулей умений  образовательных результатов модуля «Смысловое чтение».

Перспективы апробации: Расширение взаимодействия с образовательными учреждениями района и социальными партнерами по формированию образовательных результатов модуля «Смысловое чтение».

План реализации апробации:

| Этап реализации | Мероприятия | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Теоретический | КПК «Мониторинг метапредметных и личностных результатов». | Сентябрь –ноябрь 2014 года | Разработка и апробация модуля метапредметного результата «Умение выразить собственное понимание смысла видеотекста (мультфильма)». |
|  | Создание ВТГ педагогов. | Сентябрь 2014 года – май 2015 года | ВТГ педагогов «Смысловое чтение». |
|  | Семинары: «Критериальное оценивание метапредметного результата». | Октябрь 2014 года | Знакомство и методологическими основами смыслового чтения. |
|  | «Методы и приемы смыслового чтения». | Ноябрь 2014 года |  |
| Практический | Разработка и апробация курса по выбору «Учимся понимать смысл видеотекста» для учащихся 5-6 классов. | Ноябрь 2014 года – март 2015 года | Программа курса и формирование умения выразить собственное понимание смысла видеотекста (мультфильма) у учащихся 5-6 классов. |
|  | Работа в районном сетевом сообществе «Смысловое чтение». | В течение 2014-2015 учебного года | Освоение методологических основ смыслового чтения. |
|  | Мастер-классы: по формированию метапредметного результата «Смысловое чтение». | В течение 2014-2015 учебного года | М/к «Оценивание метапредметного результата «Умение выразить собственное понимание смысла видеотекста» для педагогов СО «Смысловое чтение» (декабрь 2014 года). М/к «Оценивание метапредметного результата «Умение выразить собственное понимание смысла видеотекста (мультфильма)» (для конкурсантов «Учитель года-2015», январь 2015 года). М/к «Оценивание метапредметного результата «Умение выделять факты в тексте» (для конкурсантов «Учитель года-2015», январь 2015 года). |
|  | Разработка подпрограммы основной образовательной программы ООО ОУ по формированию образовательных результатов модуля «Смысловое чтение». | Апрель – август 2015 года | Подпрограмма основной образовательной программы ООО ОУ по формированию образовательных результатов модуля «Смысловое чтение». |
|  | Апробация подпрограммы по формированию образовательных результатов модуля «Смысловое чтение». | В течение 2015-2016 учебного года | Формирование образовательных модулей умений смыслового чтения учащихся 5-7 классов. Создание критериальной базы оценивания умений смыслового чтения учащихся 5-7 классов. Образовательные мероприятия с учащимися 5-7 классов школы и социальными партнёрами. |
| Аналитический | Размещение материалов апробационной деятельности на сайте ФГОС ООО Пермского края. | В течение 2014-2016 годов | Материалы апробационной деятельности. |
|  | Проблемно-аналитический семинар апробационных площадок Пермского края г. Пермь. | Март 2015 года | Анализ и перспективы апробационной деятельности. |
|  | Диагностирование важных умений смыслового чтения учащихся 5-7 классов. | В течение 2014-2016 годов | Диагностические материалы. |
|  | Круглый стол. | Май-август 2016 года | Аналитическая справка по апробационной деятельности. |

Возможные риски апробации:

- Низкая заинтересованность педагогов образовательного учреждения, района и социальных партнеров.

- Несоблюдение сроков мероприятий и реализация не в полной мере запланированных мероприятий плана апробации.

Тезаурус:

- Смысловое чтение – осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально - делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. (Примерная основная образовательная программа начального общего образования [2, с. 98]).

- Медиатекст – носитель информации, которую надо извлечь и запомнить для последующего воспроизведения.

- Интерпретация – истолкование, объяснение, раскрытие смысла чего-либо,  перевод на более понятный язык.