Приложение

к Положению о краевой

апробационной площадке

по реализации ФГОС ООО

Программа деятельности краевой апробационной площадки

по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

- Апробационная площадка

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Горнозаводска. Адрес: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 25. Тел. (34269) 42751, shool1gornoz@yandex.ru

- ФИО, должность, место работы авторов программы

Рябова Анастасия Николаевна, заместитель директора по УВР;  Лобанкова Раиса Анатольевна, заместитель директора по УВР; Юркова С.К., учитель биологии

- Тема апробационной деятельности площадки - «Авторская аргументация. Разработка и апробация элементов междисциплинарной программы по смысловому чтению»

- Обоснование актуальности выбранной темы для учреждения

В школе недостаточно разработана система учебных практик по формированию умения аргументировать. Результаты Всероссийских проверочных работ – 2017 показали, что учащиеся 5 классов испытывают затруднения при работе с заданиями, связанными с авторской аргументацией.

C 2016 года педагоги учреждения активно занимаются проектной деятельностью, учащиеся школы вовлечены в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, становятся победителями и призерами научно-практических конференций регионального и Всероссийского уровней. Объединение апробационной и проектной деятельности представляется эффективным способом повышения уровня сформированности у обучающихся умений в области авторской аргументации.

- Имеющийся у образовательной организации опыт деятельности 
по выбранной теме

С 2015 года учреждение работает в статусе апробационной площадки по теме «Формирование и оценка образовательных результатов, обеспечивающих смысловое чтение».  Коллективом школы выбраны следующие умения:

- «Извлечение информации, необходимой для заполнения простой сравнительной таблицы», 2015 год;

- «Составление плана текста», 2016 год.

Разработаны контрольно-измерительные материалы по оценке сформированности умений. Педагогами школы отобраны дидактические материалы для использования в урочной деятельности.

- Ожидаемые образовательные результаты, которые планируется получить в результате апробационной деятельности:

формирование у обучающихся умений в области авторской аргументации:

- умение выделить аргументы в поддержку заданного тезиса;

- умение выделять аргументы из нескольких предложенных текстов, один из которых – современный текст;

- умение выделять аргументы из 2 противоположных тезисов;

- умение аргументировать собственное мнение;

- аргументация в дискуссии.

- Предмет(ы) апробации

- учебные практики деятельностного типа в рамках образовательного события «Метапредметный день»;

-  программы учебных практик для учащихся 5-6 классов для использования в урочной деятельности;

- контрольно-измерительные материалы.

- Предполагаемые продукты апробационной деятельности

- программа краткосрочного курса по аргументации для обучающихся 6 классов;

- разработка конкурса-игры на авторскую аргументацию  по современным текстам;

- образовательный учительско-ученический проект;

- контрольно-измерительные материалы по оценке уровня сформированности у обучающихся умения подбирать аргументы к тезису;

- учебные ситуации не менее чем по 5 предметам.

- Масштаб апробации:

количество педагогов – 13 человек;

параллели, классы, в которых происходит апробация, предметы – 
если апробация происходит в учебном процессе – 6,7 классы;

количество учащихся – не менее 100 человек.

- Система оценивания ожидаемых результатов, 
в т.ч. образовательных результатов (в форме таблицы).

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| Образовательные результаты, описанные в пункте 6 Программы | Контрольные мероприятия по каждому направлению |
| Повышение профессионального роста педагогических работников школы | Сохранение (повышение) количества выступлений педагогов на уровне муниципалитета, количества публикаций, открытых уроков |

- Описание научно-методического, методического сопровождения апробационной деятельности образовательной организации на уровне муниципалитета, региона: с кем образовательная организация взаимодействует или планирует взаимодействовать

| Учреждение | ФИО руководителя/консультанта | Форма работы |
| --- | --- | --- |
| ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Таизова Ольга Сергеевна, старший научный сотрудник | Семинары, консультации |
| МБОУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска | Питкина Вера Николаевна, директор | Консультации, организация сетевого взаимодействия учреждений |

- Планируемые мероприятия по трансляции результатов апробационной деятельности (в течение двух лет) в форме таблицы:

| Мероприятие (форма, предварительное название) | Уровень мероприятия (муниципальный, региональный, федеральный) | Содержание (какой опыт, какие результаты планируется представить педагогическому сообществу) | Примерные сроки проведения мероприятия | Орган управления образованием или метод. служба или ответственная организация, с которыми согласовано проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция в рамках августовской конференции | Муниципальный | Презентация разработанных КИМ. Мастер-класс по проведению учебной практики | Август 2017 | МБОУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска |
| Методические семинары школы | Институциональный | Презентация разработанных КИМ. Мастер-классы по проведению учебных практик | 2017, 2018 | Методический совет МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска |
| Конференция апробационных площадок по реализации ФГОС ООО | Региональный | Продукты, разработанные в 2017 году | Осень 2017 |  |
| Методический семинар | Муниципальный | Продукты, разработанные в 2017 году | Февраль-март 2018 | МБОУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска |

- Аннотация апробационной деятельности

Реализация программы апробационной деятельности «Авторская аргументация. Разработка и апробация элементов междисциплинарной программы по смысловому чтению» рассчитана на  2017-2018 годы.

В ходе реализации данной программы будут разработаны и апробированы на параллели 6 классов следующие продукты:

- краткосрочный курс по аргументации для обучающихся 6 классов;

- конкурс-игра по современным текстам;

- образовательный учительско-ученический проект;

- учебные ситуации по 5 предметам.

Результаты деятельности апробационной площадки будут представлены на муниципальной августовской конференции в формате секции. На уровне учреждения планируется провести не менее 3 обучающих семинаров с целью распространения опыта.

- Программа апробационной деятельности на 2 года

| Год | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты апробационной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектировочный этап |  |  |  |  |
| Апрель 2017г. | Участие в консультационном семинаре ГАУ ДПО ИРО ПК. Представление плана дальнейшей работы на семинаре | Корректировка имеющихся планов | Самоанализ | методические рекомендации по разработке программ |
| До 7 мая 2017г | Разработка программы апробационной деятельности. Размещение на портале апробации ФГОС | Программа апробационной деятельности на 2017-2018 годы | Независимая экспертиза программы | программа деятельности апробационной площадки |
| Апрель-май 2017 | Доработка образовательной практики «Краткосрочный курс «Учимся составлять план текста» | Разработана программа, рассмотрена на заседании методического совета школы | Оценка метод.совета, экспертиза сотрудниками ГАУ ДПО ИРО ПК | Программа образовательной практики |
| Май – июнь 2017 | Изучение информации об авторской аргументации, представление результатов в сжатом виде: схемы, таблицы. Групповая работа | Повышение профессиональной компетентности | Презентация итогов работы на семинаре группы | Схемы, таблицы |
| Июль- август 2017 | Разработка программы учебной практики «Краткосрочный курс по авторской аргументации» | Разработана программа, рассмотрена на заседании методического совета школы | Оценка метод.совета, экспертиза сотрудниками ГАУ ДПО ИРО ПК | Программа курса |
| Май-июнь 2017 | Рассмотрение разновидностей современных текстов, выбор вида текста для дальнейшей работы | Повышение профессиональной компетентности | Презентация итогов работы на семинаре группы | Конкретный вид современного текста |
| Октябрь 2017 | Разработка программы образовательной практики в форме конкурса-игры | Разработана программа практики | Оценка метод.совета, экспертиза сотрудниками ГАУ ДПО ИРО ПК | Программа практики |
| Этап реализации |  |  |  |  |
| Август 2017 | Организация на базе школы работы секции муниципальной августовской конференции – 2017 | Презентация опыта работы школы на уровне муниципалитета | Независимая оценка участников конференции |  |
| Октябрь 2017 | Проведение КМ по оценке умения выделять аргументы в поддержку заданного тезиса | Проведено КМ с использованием материалов, разработанных другими участниками апр.деятельности | Самоанализ | Анализ КМ |
| Ноябрь 2017 | Проведение КМ по оценке умения выделять аргументы из нескольких предложенных текстов+современный текст | Проведено КМ | Самоанализ | Анализ КМ |
| Ноябрь-декабрь 2017 | Проведение образовательной практики в форме конкурса-игры | Повышение проф. компетентности учителей, повышение интереса учащихся к мероприятиям школы | Самоанализ | Анализ результатов мероприятия |
| 2017-2018 | Проведение школьных семинаров с целью трансляции опыта работы площадки (не менее 3 семинаров) | Повышение профессиональной компетентности учителей, повышение интереса к апробационной деятельности, презентация опыта работы школы | Оценка работы площадки коллективом школы |  |
| Декабрь 2017 | Корректировка программы апробационной деятельности | Составлен план работы площадки на 2018 год | Самоанализ | Дополнения в программу (план работы на 2018 год) |
| Этап рефлексии |  |  |  |  |
| Декабрь 2017 | Размещение разработанных материалов на сайте апробации внедрения ФГОС ООО, на официальном сайте школы | Трансляция опыта работы площадки | Независимая оценка | Размещенные материалы |
| Декабрь 2018 | Отчет по итогам деятельности площадки | Размещение отчета | Самооценка, независимая оценка | Отчет, размещенный на сайте апробации внедрения ФГОС ООО |