Программа деятельности краевой апробационной площадки

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта

(утверждена приказом Министерства образования и науки Пермского края от 17.05.2013 г.  №  СЭД -26-01-04-414 «Об утверждении Положения   об апробационной площадке по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и списка апробационных площадок)

- Полное наименование образовательной организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №2»

Адрес: городской округ «Город Губаха», ул.Парковая, 10 «а»

Телефон: (34248)31373

e-mail: sh2.gubaha@mail.ru

- ФИО, должность, место работы авторов программы

Россахацкая Светлана Николаевна, зам.директора по УВР, МАОУ «ООШ №2»;

Мосиевская Тамара Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ «ООШ №2»;

Ермакова Нина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «ООШ №2».

- Тема деятельности площадки

«Работа с текстовой информацией, направленной на формирование предметных результатов».

- Обоснование актуальности выбранной темы (1-3 предложения)

Для современных учеников сегодня нет сложностей с поиском необходимой информации, трудности вызывает неумение работать с ней. Возможное решение этой проблемы видится в разработке методических приѐмов по развитию у учащихся общеучебных навыков, необходимых, прежде всего для преобразования текстовой информации, поскольку работа с текстом составляет основу изучения и освоения любого предмета. При этом понятие «текст» используется в самом широком его значении.

- Имеющийся у образовательной организации опыт инновационной деятельности или деятельности по выбранной теме (2-4 предложения)

В 2014 г. участниками краевого проекта «Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности апробационных площадок по введению ФГОС ООО» разработан и апробирован модуль «Монолог посетителя картинной галереи». В ходе освоения модуля пятиклассники научились использовать монолог-описание в учебных ситуациях (уроки русского языка, литературы); составлять монолог в соответствии с ситуацией речевого общения, достигать коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместно использовать речевые средства. Модуль был апробирован на обучающихся 5а, 5б, 5в классов на уроках и во внеурочной деятельности. Работа по развитию навыков говорения у пятиклассников в начале учебного года оказалась продуктивной в плане формирования отношений класса и нового учителя, класса и новых учащихся: всякий монолог подразумевает общение, возникновение хотя и временных, порой заданных извне, но взаимоотношений.

- Предмет(ы) апробации (элементы образовательного процесса, организационно-содержательные механизмы и др.), краткое описание предметов апробации (1-3 предложение)

Предмет апробации - формы работы с текстом.

Работа будет выстроена по модулям: аудирование, анализ текста.

- Масштаб апробации (количество педагогов; параллели, классы, в которых происходит апробация; количество учащихся, предметы, на которых апробируется стандарт - если есть).

Предполагается работа в параллели 6 классов по русскому языку, математике, истории.  В следующем учебном году добавить параллель 7 класса, расширяя при этом количество предметов. К работе в рамках проекта будут привлечены 6 педагогов.

- Ожидаемые результаты апробационной деятельности.

Результатом апробационной деятельности должна явиться выстроенная система работы с текстовой информацией на уроках в 6 классе, позволяющая формировать у учащихся информационную компетенцию. Повышение мотивации учащихся  к обучению

- Система оценивания ожидаемых результатов (в форме таблицы):

| Ожидаемые результаты | Способы, механизмы предъявления и оценивания ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| Создание методической базы по работе с текстовой информацией в 6 классах. | Размещение на сайте школы материалов мероприятий, рабочих программ, обсуждение материалов на семинарах. |
| Повышение компетенции учителей, задействованных в апробационной деятельности. | Размещение материалов программы на сайте школы, пополнение материалами портфолио учителей, выступления на семинарах и МО предметников. |
| Составление рабочих программ по предметам с учетом апробируемых модулей | Анализ и корректировка рабочих программ в 6 классах, проведенных мероприятий в соответствии с поставленными задачами. |
| Формирование единой системы работы с учащимися по работе с текстом через общие задачи на уроках. | Взаимопосещение уроков. Анализ проведенных мероприятий на заседаниях творческой группы, обсуждение материалов в ходе работы творческой мастерской. |
| Формирование системы оценивания результатов деятельности: - уровень сформированности у учащихся умений по преобразованию текста; - эффективности деятельности педагогических работников ОО в обучении учащихся работе с текстом. | Самоанализ деятельности учителей, участвующих в апробационной деятельности. Мониторинг уровня сформированности у учащихся умения работы с текстом. |

- Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности: методические, дидактические, нормативные,  оценочные материалы и т.д.

      - Нормативные:

- Положение о апробационной площадке;

- программа  «Работа с текстовой информацией, направленной на формирование предметных результатов».

      - Создание методической папки с материалами по апробации:

- дидактические материалы  для работы на разных уроках;

- методические разработки к урокам.

      - Оценочные:

- разработка процедуры самооценивания  учителей  и мониторинга отслеживания результатов работы учителей над формированием  умений работать с текстом у учащихся, охваченных в апробации;

- разработка системы оценивания уровня сформированности умений работать с текстами у учащихся.

- Описание механизмов взаимодействия с родителями и социальным окружением образовательной организации при выстраивании программы апробационной деятельности.

Необходимым условием успешной реализации программы апробационной деятельности, как и всей образовательной работы школы является тесное взаимодействие с родителями, являющимися неотъемлемой частью образовательной системы УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК –РОДИТЕЛЬ.

В начале учебного года в 6 классе проводится родительское собрание «Использование возможностей  информационно-образовательной среды, обеспечивающей формирование умения работы с текстом», на котором родителей знакомят с подходами к системе обучения в школе.

Взаимодействие с родителями осуществляется через сайт школы.

Для родителей проводятся открытые уроки в рамках апробационной деятельности.

- Описание научно-методического, методического сопровождения апробационной деятельности образовательной организации на уровне муниципалитета, региона: с кем школа взаимодействует (учреждение или ФИО руководителя/консультанта, его должность), в каких формах и т.д.

Методическое сопровождение проекта осуществляется в форме:

консультативных семинаров по разработке программ апробационой деятельности;

обучающих семинаров;

экспертизы программ апробационной деятельности АП ФГОС ООО на период 2015-2016(17) гг;

методическое сопровождение осуществляется по руководством:

Миллер Е.А., методист ЦИКТ г. Губахи

Тиунова Т.В., зам.директора по НМР МАОУ "СОШ № 40" г.Перми;

Аверина С. С., с.н.с. отдела развития образовательных систем ИРО ПК;

Павелкин В. Н., к.ф-м.н., ведущий научный сотрудник ИРО ПК.

- Аннотация апробационной деятельности (кратко, не более 0,3 стр.
для размещения информации на портале ресурсно-методического центра).

МАОУ «ООШ № 2» в рамках апробационной деятельности работает над темой «Работа с текстовой информацией, направленной на формирование предметных результатов». Предмет апробации - формы работы с текстом.

Работа будет выстроена по модулям: аудирование, анализ текста.

Целевая аудитория обучающиеся 6 классов.

Результатом апробационной деятельности должна явиться выстроенная система работы с текстовой информацией на уроках в 6 классе, позволяющая формировать у учащихся информационную компетенцию.

- Программа апробационной деятельности на 2 года (не более 2-3 стр.,
12 кегль, в форме таблицы, ориентация – альбомная).

| Этап реализации программы | Основные действия | Ожидаемые результаты | Способ оценивания | Продукты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап Подготовительный Апрель-июнь, 2015 г | Формирование рабочей группы по разработке программы апробационной деятельности | Разработка положения о рабочей группе. | Сформирована команда педагогов по работе в рамках апробационной площадки. | План работы группы |
|  | Изучение нормативно-методических документов, необходимых для введения ФГОС в ОО. | Проведение совещаний по анализу и осмыслению методических материалов. |  | Подборка материалов совещаний |
|  | Анализ и принятие педколлективом направления апробационной деятельности. Изучение научной литературы по проблеме. | Выход на тему и проблему апробационной деятельности. |  | определена проблема апробационной деятельности. |
| II этап Организационно-методический Июнь-октябрь, 2015 г. | Разработка нормативно-правовой базы обеспечения апробационной деятельности по введению ФГОС ООО. | Подготовка локальных актов, отражающих деятельность педагогов школы, участвующих в апробационной деятельности. | утверждение локальных актов на НМС | Новые локальные акты. |
|  | Разработка программы апробационной площадки. | Разработана программа апробационной площадки. | Экспертиза | Аналитическая записка, рекомендации по организации и сопровождению деятельности апробационной площадки. |
|  | Разработка рабочих программ по предметам | Разработаны рабочие программы | Экспертиза |  |
|  | Внедрение апробационных модулей по работе с текстовой информацией в содержание рабочих программ по предметам, разработка тематического планирования | Создание единой структуры рабочей программы. | утверждение рабочих программ на НМС | Рабочие программы по предметам школьного курса, участвующих в апробации |
|  | Презентация программы родителям обучающихся 5-х классов. | Программа будет доведена до сведения родителей. | Анкетирование родителей | материалы и протоколы родительских собраний. |
|  | Создание информационного обеспечения апробационной площадки. | Создание рубрики на сайте ОУ о ходе апробации. | Количество посетителей рубрики | Материалы сайта ОУ |
| III этап Деятельностный Октябрь-май, 2015-2016 учебного года; Сентябрь-апрель, 2016-2017 учебного года | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителя в апробационной деятельности. | Выявление затруднений и определение круга вопросов, над которыми нужно работать. | Заседание ШМО | Протокол заседаний ШМО |
|  | Апробирование рабочих программ | Выстроена система работы с текстовой информацией на уроках в 5, 6 классе, согласно критериям оценивания. | Критерии оценивания | Скорректированы рабочие программы, разработаны методические и дидактические материалы |
|  | Информирование родителей о ходе и результатах работы по программе апробации. | Вовлечение родителей в совместную деятельность всех участников апробации |  | протоколы родительских собраний |
| IV этап Информационно-аналитический Май-июнь, 2017 г. | Создание системы мониторинга для отслеживания хода апробации. | Выявление и описание проблем и вопросов, которые позволят в дальнейшем корректировать апробационную деятельность. |  | Общий анализ апробационной деятельности школы. |
|  | Сопоставление полученных результатов с поставленными целями | Мониторинг |  | Семинар. Подведение итогов, обобщение и распространение опыта, определение проблем и перспектив на будущее |
|  | Формирование системы контроля над ходом апробационной деятельности со стороны администрации школы. | Осуществление контроля над ходом апробационной деятельности со стороны администрации школы. | Посещение уроков администрацией школы | Раздел «Контроль администрации за ходом апробационной деятельности» в общем плане ВШК |
|  | Обобщение опыта апробационной деятельности | Участие в краевых, муниципальных семинарах и совещаниях по вопросам апробационной деятельности |  | Публикации, разработки, выступления |