**План реализации ФГОС ООО**

 **МБОУ «ОСОШ №1 имени Героя РФ В.П. Брюхова» на 2015-2016 г.**

**Цель**: разработка системы управления процессом реализации ФГОС ООО в 5-х классах МБОУ «ОСОШ №1 имени Героя РФ В.П. Брюхова»

**Задачи:**

- создать условия для реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении в соответствии с нормативными документами и требованиями федерального, регионального и муниципального уровней

- обеспечить организационное, информационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО в 2015-2017 г.

- повысить профессиональную компетентность педагогов, заключающуюся в организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленной на формирование и развитие у них метапредметных результатов обучения

**Нормативно-организационное обеспечение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответствен****ный** | **Результат** |
|  | Проведение совещания о ходе реализации ФГОС НООАнализ ситуации (условия для реализации ФГОС ООО) | Август 2015 | Треногина Т.В.Карманова Е.Н.Пирогова Н.В. | Аналитическая справкаРешение педсоветаПриказ |
|  | Создание творческой группы по вопросам реализации ФГОС ООО | Август 2015 | Треногина Т.В. | Приказ директора |
|  | Внесение изменений в Устав школы | Август 2015 | Треногина Т.В. | Измененный Устав школы |
|  | Корректировка основной образовательной программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Август 2015 | Карманова Е.Н.Кулпина Т.А.Учителя 5-х классов | Приказ об утверждении программы,программа |
|  | Разработка и утверждение плана-графика по реализации ФГОС ООО | Август 2015 | Треногина Т.В.Зубова Л.И.Кулпина Т.А. | Приказ об утверждении плана,рабочий план-график |
|  | Корректировка перечня учебников, учебно-методических комплексов, пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Август 2015 | Карманова Е.Н.Лебедева О.А. | Приказ об утверждении перечня учебников и пособий |
|  | Диагностика уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах реализации ФГОС ООО, затруднений педагогов в вопросах реализации ФГОС ООО | Август, сентябрь | Кулпина Т.А. | Статистические данные динамики профессионального мастерства педагогов |
|  | Мониторинг готовности учителей к реализации ФГОС ООО | Сентябрь-октябрь | Зубова Л.И. | Открытые уроки учителей, реализующих ФГОС НОО и ООО с целью распространения опыта работы  |
| Справка ,приказ |
|  | Внесение изменений и дополнений в ВСОКО, разработка инструментария замеров, оценивания, КИМов при внедрении ФГОС ООО | 1 четверть2015-2016учебного года | Пирогова Н.В.КармановаЕ.НКулпина Т.А.учителя | Утвержденная программа, приказ |
|  | Создание плана работы постоянно действующего семинара по вопросам реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2015 | Заместители директора по МР, ИР | План-график ПДС,Приказ |
|  | Организация мониторинга результатов освоения НОО по результатам проведения входной диагностики 5-х классов  | Сентябрь 2015 | Карманова Е.Н.Пирогова Н.В.Учителя-предметники | Справка по результатам мониторинга,Приказ |
|  | Разработка программы и расписания дополнительной внеурочной деятельности | Сентябрь 2015 | КармановаЕ.НЛыкова Ю.А. | Утвержденное расписание занятий дополнительного образованияПриказ |
|  | Разработка дополнительных образовательных программ для занятий внеурочной деятельностью | Август 2015 | КармановаЕ.НЛыкова Ю.А.Учителя | Утвержденные рабочие программы внеурочной деятельности,Приказ |
|  | Корректировка программ и учебно-тематических планов учителей-предметников в соответствии с ФГОС ООО | Сентябрь 2015 | Кулпина Т.А.Учителя  | Скорректирован-ные программы и тематические планы |
|  | Организация и проведение ПДС по внедрению ФГОС ООО | Октябрь2015ЯнварьМартМай2016 | Кулпина Т.А.Зубова Л.И.Учителя 5-хклассов |  |
|  | Организация промежуточногомониторинга реализацииФГОС ООО | Каждую четверть | Кулпина Т.А.Зубова Л.И.КармановаЕ.НУчителя 5-хклассов | Рассмотрение результатов на малом педсовете,корректировка действий, приказ |
|  | Итоговая диагностика уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах реализации ФГОС ООО, затруднений педагогов в вопросах реализации ФГОС ООО | В конце года | Кулпина Т.А.Зубова Л.И. | Положительная динамика профессионального мастерства педагогов |

**Материально-техническое обеспечение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат** |
|  | Обеспечение оснащенности школы в соответствии с ФГОС ООО | Август 2015 | Треногина Т.В. | 100% оснащенность |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки в соответствии с ФГОС ООО | Август 2015 | Треногина Т.В.Лебедева О.А. | 100% укомплектованность учебниками |
|  | Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС ООО, к электронным информационно-образовательным ресурсам, сети Интернет | В течение года | Швецова Р.В. | 100% доступ к ЭИОР, сети Интернет |
|  | Внесение изменений в Положение об оплате труда, материальноестимулирование, поощрение учителей, реализующих ФГОС ООО, участвующих в инновационной деятельности | В течение года | Треногина Т.В. | Положение об оплате труда,приказ |

**Кадровое обеспечение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат** |
|  | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2015-2016 уч.г. | Август 2015 | Треногина Т.В. | Штатное расписание |
|  | Планирование обучения педагогов, реализующих ФГОС ООО, на курсах повышения квалификации | Август-сентябрь | Зубова Л.И. | План-график повышения квалификации |
|  | Внесение изменений в Положение об ОТСтимулирование,,поощрение педагогов,участвующих в реализации ФГОС ООО | В течение года | Треногина Т.В. | Положение,приказ |

**Информационное обеспечение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат** |
|  | Подготовка информации о ходе реализации ФГОС НОО и ООО на сайте школы | Сентябрь 2015 | Швецова Р.В.Кулпина Т.А. | Информация  |
|  | Постоянное сопровождение разделов ФГОС НОО и ООО | В течение года | Швецова Р.В.Кулпина Т.А. | Информация  |
|  | Предоставление информации о ходе реализации ФГОС ООО на педсоветах, родительских собраниях, сайте школы (результаты мониторингов, наблюдения,достижения детей) | В течение года | ТреногинаТ.В.Кулпина Т.А.Швецова Р.В.Лыкова Ю.А. | Информация Удовлетворенность родителей результатами 1 этапа освоения ФГОС ООО |
|  | Проведение родительских собраний по темам:- «УУД как основа результатов реализации ФГОС ООО»- «Роль родителей в формировании УУД, метапредметных и личностных компетенций»- «Результаты реализации ФГОС ООО» | В течение года | Кулпина Т.А.Зубова Л.И. | Информация Протоколы родительских собранийКонференция |
|  | Выпуск информационных буклетов для родителей о ходе реализации ФГОС НОО и ООО  | В течение года | Кулпина Т.А.Ширинкина Е.В.Зубова Л.И. | Буклеты |
|  | Индивидуальные консультации для родителей пятиклассников по вопросам реализации ФГОС ООО | В течение года | Кулпина Т.А. | Информация Удовлетворенность родителей результатами 1 этапа освоения ФГОС ООО их активное участие  |
|  | Размещение на сайте публичного отчета о реализации ФГОС ООО | Май 2016 | ТреногинаТ.В.Кулпина Т.А.Швецова Р.В. | Отчет приказ |
|  | Анкетирование родителей с целью изучения общественного мнения по вопросам внедрения ФГОС ООО | Май 2016 | ТреногинаТ.В.Кулпина Т.А. | Аналитическая справка, приказ |

**Методическое обеспечение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат** |
|  | Составление плана-графика повышения квалификации учителей, реализующих ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ | Август 2015 | Зубова Л.И. | Утвержденный план-график, приказ |
|  | Проведение обучающих семинаров по темам:- «Формирование УУД, метапредметных и личностных результатов в рамках предмета и во внеурочной деятельности»- Организация контроля и оценки на уроке»- «Вопросы преемственности в подготовке обучающихся к обучению по ФГОС НОО и ООО» | По особому плану работы творческой группы | Зубова Л.И.Кулпина Т.А. | План семинаров |
|  | Проведение открытых уроков учителями, реализующих ФГОС ООО | По особому плану-графику | Зубова Л.И.Кулпина Т.А. | Анализ  |
|  | Создание электронного банка разработок уроков, методических рекомендаций, дидактических пособий, статей и т.д. | Май 2016 | Кулпина Т.АШвецова Р.В.Учителя, реализующие ФГОС ООО  | Электронный банк |
|  | Индивидуальные консультации с учителями, реализующими ФГОС ООО | В течение года | Кулпина Т.А. | Справки  |
|  | Организация участия педагогов школы в муниципальных и краевых мероприятиях по реализации ФГОС ООО | В течение года | Зубова Л.И.Кулпина Т.А. | Справки,Приказы,выступления напедагогических форумах различного уровня  |
|  | Работа постоянно действующего семинара по вопросам ФГОС ООО | По особому плану творческой группы | Кулпина Т.А. | Справки,Положительная динамика результатов обучающихся  |
|  | Обобщение опыта работы школы по реализации 1этапа ФГОС ООО | Август-сентябрь 2016 | Зубова Л.И.Кулпина Т.А. | Публикации Мастер-классыОбучающие семинары для учителей других школ города и района |
|  | КорректировкаПрограммы развития школыс учетом результатов внедрения ФГОС ООО | Август-сентябрь 2016 | Администрация школы  | Программа Приказ |

**План работы по реализации ФГОС ООО**

**2 четверть**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата**  | **Мероприятие**  |
| 2-4 ноября | Тестирование «ФГОС НОО: результаты освоения, структура, условия реализации» |
| 5 ноября | Ознакомление учителей с результатами тестирования |
| 6 ноября | Участие в краевом семинаре «Инновационные образовательные практики как средство реализации ФГОС: опыт работы «Уникальных школ» Пермского края» |
| 11 ноября | Круглый стол по теме «Опыт работы «Уникальных школ» Пермского края |
| По особому плану | Круглый стол по адаптации молодых специалистов |
| По особому плану | Семинар по ФГОС – работа с детьми ОВЗ |
| 16 ноября | Тестирование «Ключевые положения ФГОС ООО» |
| 18 ноября | Обучающий практикум «Создание информационного блога на уроках иностранного языка» |
| Третья неделя ноября | Заседание творческой группы по разработке критериев школьного конкурса «Современный урок» с учетом требований ФГОС ООО |
| Конец ноября – начало декабря | Школьный конкурс «Современный урок» |
| В течение месяца | Выпуск информационного буклета для родителей «Роль родителей в формировании УУД, метапредметных и личностных компетенций ребенка» |
| В течение ноября | Индивидуальные консультации по подготовке к школьному конкурсу «Современный урок» |
| До 10 декабря | Индивидуальные консультации по подготовке к Димитриевским чтениям |
|  |  |
| 10 декабря в 10.00. в СОШ №3 | Участие в краевых Димитриевских чтениях |
| Первая половина декабря | Организация вебинара для учителей, реализующих ФГОС ООО |
| Вторая половина декабря | Круглый стол по теме «Реализация ФГОС ООО: опыт, проблемы, перспективы» |

**План работы по реализации ФГОС ООО**

**3 четверть**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата**  | **Мероприятие**  |
| 12-13 января | Всероссийское тестирование «Ключевые положения ФГОС основного общего образования»(образовательный сайт «Продленка») |
| 15 января | Ознакомление учителей с результатами тестирования |
| 20 января | Участие в вебинаре «Развитие коммуникативных способностей школьников на уроках и во внеурочной деятельности» |
| 22 января | Заседание членов ПДС. Тема «Индивидуальный проект обучающегося как итоговая оценка достижения метапредметных результатов его обучения» |
| 27 января | Участие в вебинаре «Обучение детей с особыми образовательными потребностями» |
| 29 января | Ознакомление педагогов с результатами проведения стартовой метапредметной диагностики с обучающимися 5-х классов |
| 3 февраля | Участие в вебинаре «Профилактика эмоционального и профессионального выгорания педагога через самооценку профессиональной деятельности» |
| 10 февраля | Круглый стол по теме «Опыт работы с обучающимися с ОВЗ» |
| 12 февраля | Выпуск информационного буклета для родителей «Роль родителей в формировании УУД, метапредметных и личностных компетенций ребенка» |
| В течение четверти | Индивидуальные консультации для учителей по вопросам реализации ФГОС ООО |
| По особому плану | Посещение уроков и занятий по внеурочной деятельности с целью контроля, определения степени реализации ФГОС ООО (Анализ уроков, изучение педагогических подходов, разработка методических рекомендаций и коррекционных мер, индивидуальная методическая помощь учителям-предметникам и классным руководителям 5.-х классов) |
| В течение февраля | Анкетирование родителей обучающихся 5-х классов с целью определения круга претензий, направленных на корректировку деятельности в рамках реализации ФГОС ООО |
| 17 февраля | Контроль (определение степени организации работы классных руководителей 5-х классов по планированию и реализации индивидуальных образовательных маршрутов для уч-ся 5-х классов) |
| 24 февраля | Заседание членов ПДС по теме «Первые результаты реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 5-х классов» с целью корректировки работы |
| В течение четверти | Организация участия педагогов школы в муниципальных и краевых мероприятиях по реализации ФГОС ООООрганизация методической помощи |
| В конце четверти | Круглый стол по теме «Реализация ФГОС ООО: опыт, проблемы, перспективы» с целью обобщения опыта работы по данному вопросу |
| В течение четверти | Создание и пополнение электронного банка разработок уроков, методических рекомендаций, дидактических пособий, статей, связанных с реализацией ФГОС ООО |

**План работы по реализации ФГОС ООО**

**4 четверть**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие**  | **Дата**  |
| Организация методического семинара-практикума «Технологии эффективной подготовки обучающихся к ГИА! | 1 декада  |
| Организация методического сервиса «Индивидуальный проект обучающегося как итоговая оценка достижения метапредметных результатов его обучения» | 1 декада  |
| Организация Всероссийского тестирования «Ключевые положения ФГОС основного общего образования»(образовательный сайт «Продленка») | Вторая неделя |
| Ознакомление учителей с результатами тестирования «Ключевые положения ФГОС основного общего образования» | 1 декада |
| Подготовка к организации круглого стола «Развитие коммуникативных способностей школьников на уроках и во внеурочной деятельности» | Вторая неделя |
| Выпуск информационного буклета для родителей «Роль родителей в формировании УУД, метапредметных и личностных компетенций ребенка» | Вторая неделя |
| Разработка (корректировка) Программы комплексного мониторинга освоения обучающимися 5-х классов образовательных стандартов основного общего образования | Третья неделя |
| Проведение промежуточного мониторинга освоения обучающимися 5-х классов образовательных стандартов основного общего образования | Треть неделя |
| Ознакомление педагогов с результатами проведения промежуточной метапредметной диагностики с обучающимися 5-х классов |  |
| Мониторинг эффективности кружковой работы | Третья неделя |
| Индивидуальные консультации по работе обобщения педагогического опыта (через Интернет) | По запросам |
| Индивидуальные консультации для учителей по вопросам реализации ФГОС ООО | По запросам |
| Посещение уроков и занятий по внеурочной деятельности с целью контроля, определения степени реализации ФГОС ООО (Анализ уроков, изучение педагогических подходов, разработка методических рекомендаций и коррекционных мер, индивидуальная методическая помощь учителям-предметникам и классным руководителям 5.-х классов) | В течение апреля |
| Анкетирование родителей обучающихся 5-х классов с целью определения круга претензий, направленных на корректировку деятельности в рамках реализации ФГОС ООО | Четвертая неделя |
| Организация участия педагогов школы в муниципальных и краевых мероприятиях по реализации ФГОС ООО. Организация методической помощи | По запросам |
| Круглый стол по теме «Реализация ФГОС ООО: опыт, проблемы, перспективы» с целью обобщения опыта работы по данному вопросу | Май 2016 |
| Создание и пополнение электронного банка разработок уроков, методических рекомендаций, дидактических пособий, статей, связанных с реализацией ФГОС ООО | В течение апреля |