Основное содержание апробационной деятельности в 2013 г.

| Основные действия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Оформление справки (анализа) по результатам деятельности АП, по результатам мониторингов сформированности ИКТ-компетентности обучающихся | сентябрь | Координатор АП | Анализ деятельности |
| Оформление и заполнение диагностических карт учащихся | в течение ноября | Учителя-предметники Координатор АП | Диагностические карты |
| Представление промежуточных результатов на семинаре-практикуме в ГБУ ДПО «ИРО ПК» | 30 октября | Координатор АП | Положительная оценка работы АП |
| Корректировка программы действий АП | До 5 ноября | Рабочая группа | Скорректированная программа АП |
| Приказ о продолжении работы апробационной площадки и утверждение её состава | ноябрь | Директор школы | Приказ |
| Планирование основных мероприятий и реализации задач площадки | 6 ноября | Рабочая группа | План работы АП |
| Организация обучающего семинара с целью определения формируемых и развиваемых ИКТ-умений обучающихся и видов работ с применением ИКТ-компетенций | 8 ноября | Члены рабочей группы и учителя-предметники | Развитие и совершенствование педагогической компетенции Рекомендации по составлению продуктивных заданий |
| Разработка продуктивных заданий | В течение года | Учителя-предметники | Банк продуктивных заданий |
| Оформление информационного стенда о деятельности площадки | конец ноября | Координатор площадки | Информационное просвещение педагогов |
| Презентация результатов мониторингов и деятельности АП на общешкольной родительской конференции | декабрь | Специалист по ИКТ Координатор АП | Рефлексивные листы от педагогов и родителей |
| Организация и проведение практических занятий, уроков учителями-предметниками с применением ИКТ | в течение года | Учителя-предметники | Формирование и развитие ИКТ-компетентности у обучающихся |
| Заполнение диагностических карт оценивания уровня сформированности ИКТ-компетенций обучающихся | после проведения диагностик | Учителя-предметники | Диагностические карты обучающихся |
| Создание электронного банка продуктивных заданий | в течение года | Координатор АП | Электронный банк продуктивных заданий |
| Организация и проведение практического курса «Введение в информатику» в 6 классе | в течение года | Учитель информатики | Курс |
| Организация курсовой подготовки по внедрению ФГОС ООО | по графику | Заместитель директора по МР | Развитие и совершенствование педагогической компетенции |
| Подготовка публичного доклада о работе площадки на сайте школы | декабрь | Руководитель площадки | Доклад |