Перспективы продолжения апробационной площадки

Тема программы деятельности  «Продуктивные задания как средства формирования и развития ИКТ-компетентности в учебной и внеурочной деятельности обучающихся 5-го класса»

Сроки реализации программы  2014-2015г.

Основные действия, которые предполагает осуществить школа в рамках апробационной деятельности

| № | Основные действия | Сроки реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ ситуации (по результатам внешнего мониторинга) | Сентябрь 2014 г. |  |
| 2 | Размещение информации о деятельности АП на сайте www.fgos.iro.perm.ru | Ноябрь 2014 г. |  |
| 3 | Оформление и заполнение диагностических карт обучающихся | Ноябрь 2014 г. | Мониторинг уровня ИКТ-умений |
| 4 | Продолжение работы апробационной площадки и утверждение её состава | 2014-2015 г. | Приказ |
| 5 | Планирование основных мероприятий и реализации задач площадки | Ноябрь 2014 г. | План реализации деятельности АП |
| 6 | Оформление стенда об инновационной деятельности школы | Ноябрь 2014 г. | Информационное просвещение родителей и учителей |
| 7 | Презентация результатов мониторингов и деятельности АП на общешкольной родительской конференции | Ноябрь-декабрь 2014г. | Рефлексивные листы |
| 8 | Организация и проведение практического курса «Введение в информатику» в 6 классе | Первое полугодие | Система работы курса |
| 9 | Разработка продуктивных заданий | В течение учебного года | Продуктивные задания |
| 10 | Организация мероприятий с применением продуктивных заданий | В течение года | Система использования ПЗ |
| 11 | Пополнение электронного банка продуктивных заданий | В течение года | Электронный банк |
| 12 | Организация курсовой подготовки по внедрению ФГОС ООО | По особому плану | График |
| 13 | Презентация опыта (мастер-классы, стендовый доклад, открытые уроки, публичный доклад на сайте школы) | Май 2015 г. | Внешняя экспертиза |