График работы АП

| Дата | Мероприятие | Участники |
| --- | --- | --- |
| 23.05.2012 | Утверждение состава рабочей группы по реализации апробационной деятельности школы | Кулпина Т.А. Карманова Е.Н., Треногина Т.В., Швецова Р.В., Спиридонова В.Г. |
| 07.06.2012 | Представление модели программы АД на краевом семинаре «Защита программ АД» | Карманова Е.Н., Кулпина Т.А. |
| 27.08.2012 | Разработка Положения об инновационной деятельности школы | Треногина Т.В., Кулпина Т.А. |
| 29.09.2012 | Оформление стенда о деятельности АП | Кулпина Т.А. |
| 14.10.2012 | Разработка плана-графика открытых мероприятий в рамках деятельности АП, составление плана курсовой подготовки по реализации ФГОС ООО | Зубова Л.И. |
| 14.10.2012 | Разработка плана деятельности АП | Рабочая группа |
| 15.11.2012 | Разработка программы курса «Введение в информатику» для 5-х классов | Швецова Р.В. |
| 23.01.2013 | Разработка критериев оценки сформированности уровня ИКТ-компетентности обучающихся | Творческая группа |
| 30.04.2013 | Участие в краевом семинаре по теме «Педагогические механизмы и оценка метапредметных образовательных результатов» | Кулпина Т.А. Козлова М.А. |
| 10.10.2013 | Приказ директора школы о создании творческой группы по разработке продуктов деятельности АП | Треногина Т.В. |
| 12.08.2013 | Разработка критериев по составлению продуктивных заданий | Творческая группа |
| август 2013-апрель 2014 г. | Разработка продуктивных заданий. Применение ПЗ на уроках и внеурочной деятельности | Учителя-предметники |
| август 2013 | Разработка диагностических карт оценки уровня сформированности ИКТ-умений обучающихся | Творческая группа |
| 30.10.2013 | Представление промежуточных результатов деятельности АП на краевом семинаре (ГБДУ ДПО «ИРО ПК» | Кулпина Т.А. |
| 05.11.2013 | Аналитическая справка по результатам изучения практического курса «Введение в информатику» (промежуточные результаты» | Швецова Р.В. |
| 08.11.2013 | Организация обучающего семинара с целью определения уровня формируемых ИКТ-умений обучающихся | Творческая группа |
| ноябрь 2013 | Разработка критериев оценивания учителем эффективности использования продуктивных заданий на уроках и внеурочной деятельности | Творческая группа |
| 10.12.2013 | Выступление на региональной научно-практической конференции «Подготовка к введению ФГОС в основной школе» | Кулпина Т.А., Карманова Е.Н., Треногина Т.В. |
| 29.04.2014 | Межмуниципальный обучающий семинар по результатам деятельности АП | Творческая группа |
| май-июнь 2014 | Анализ проведения диагностик определения уровня сформированности ИКТ-компетентности обучающихся | Кулпина Т.А. |
| сентябрь 2014 | Оформление электронного банка продуктивных заданий | Творческая группа |
| ноябрь 2014 | Итоговый отчет о деятельности АП. Размещение информации на сайте http://fgos.iro.perm.ru | Кулпина Т.А. |