**План-график мероприятий работы ПДС и творческой группы**

**по вопросам реализации ФГОС ООО**

**Цель: реализация этапов внедрения ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат** |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности школы | Август-сентябрь 2015 | ТреногинаТ.В.  Кулпина Т.А.  Творческая группа | Готовность  нормативной базы,приказ |
|  | Организация практикума по корректировке программ и тематического планирования учителей-предметников в соответствии с ФГОС ООО | Август-сентябрь 2015 | Кулпина Т.А. | Готовность  программ и тематических планов,приказ |
|  | Разработка и проведение входной диагностики 5-х классов с целью определения их степени готовности к реализации ФГОС ООО | Октябрь 2015 | Кулпина Т.А.  Творческая группа по реализации ФГОС ООО | Анализ готовности,  справка,приказ |
|  | Обучение учителей входной диагностике 5-х классов | Октябрь 2015 | Кулпина Т.А.  Творческая группа по реализации ФГОС ООО | Готовность учителей |
|  | Малый педсовет по итогам проведения входной диагностики | Октябрь 2015 | Кулпина Т.А.  Зубова Л.И. | Аналитическая справка,приказ |
|  | Организация вебинара для учителей, реализующих ФГОС ООО | В течение года | Кулпина Т.А.  Швецова Р.В. | Справка |
|  | Выпуск информационного бюллетеня | Ноябрь, 2015 | Кулпина Т.А. | Бюллетень |
|  | Проведение круглого стола по теме «Реализация ФГОС ООО: опыт, проблемы, перспективы» | Декабрь 2015 | Кулпина Т.А. | Аналитическая Справка |
|  | Организация индивидуальных методических консультаций для учителей, реализующих ФГОС ООО | По заявкам | Кулпина Т.А.  Зубова Л.И. | Положительная динамика в реализации ФГОС ООО |
|  | Итоговая диагностика 5-х классов | Апрель, 2016 | Кулпина Т.А.  Зубова Л.И. | Положительная динамика |
|  | Заседание творческой группы с целью корректировки плана работы на следующий год | Май | ТреногинаТ.В.  Кулпина Т.А.  Зубова Л.И. | План,  приказ |