| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение опыта пилотных школ по разработке нормативно-правовой базы введения ФГОС ООО. | 2013-2014 уч.год | Директор | Усвоение и принятие членами рабочей группы основных положений нормативно-правовой базы ФГОС ООО |
| Внесение необходимых изменений в Устав ОУ в соответствии с ФГОС и новым Законом об образовании | 2014-2015 уч.год | Директор | Устав ОУ в новой редакции |
| Разработка новой программы развития | 2014 | Директор | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС. Программа развития. |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | 2013-2014 | Директор | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | 2014-2015 уч.год | Директор | Пакет документов для работников ОУ |
| Изучение примерной Основной образовательной программы основного общего образования. Разработка моделей Основной образовательной программы основного общего образования школы | 2013-2015 уч.год | Зам.директора по УВР | Создание основной образовательной программы основного общего образования |
| Изучение базисного учебного плана ФГОС ООО. Разработка вариантов учебного плана ОУ с учетом социального запроса родителей обучающихся | 2014-2015 уч.год | Зам.директора по УВР | Знание нормативных требований базисного учебного плана. Учебный план ОУ |
| 1. Разработка воспитательной компоненты школы 2. Разработка Основной образовательной программы по направлениям воспитания и социализации обучающихся. | - 2014 г - 2015 г | Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР | Программы воспитания, внеурочной деятельности, коррекционной работы |
| Разработка локальных актов ОУ, регламентирующих деятельность учреждения в условиях ФГОС ООО: - Положение о воспитательном блоке в соответствии с требованиями ФГОС ООО. - Положение о социальных практиках, об образовательных стажировках, профессиональных пробах в соответствии с требованиями ФГОС ООО. - Положение об организации внеурочной деятельности в 6-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО. - Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБСУВУ от «СОШот №14 «Подросток» в связи с введением ФГОС ООО. - Положение о порядке распределения компенсационных доплат работникам МБСУВУ от «СОШот №14 «Подросток» в связи с введением ФГОС ООО. | 2013-2015 уч.год | Директор | Локальные акты ( положения) |
| Разработка и утверждение нормативно-правовой базы ФГОС ООО в ОУ в соответствии с положениями Устава | 2013-2015 г.г. | Директор | Пакет документов ОУ |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |
| Анализ кадрового состава. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | Ежегодно | Методист | План курсовой подготовки, корректировка плана |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Ежегодно | Методист | План курсовой подготовки, корректировка плана |
| Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. | 2013-2015 | Директор Зам.директора по УВР, методист | План курсовой подготовки, корректировка плана |
| Реализация программы повышения квалификации учителей 6-9 классов «Введение ФГОС основного общего образования » | 2013-2015 | Зам.директора по УВР, методист | Повышение квалификации педагогических работников |
| 4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | 2013-2015 | Администрация школы Пед.работники | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| Разработка рабочих программ по предметам учебного плана с учетом требования ФГОС ООО. | 2013-2015 уч.год | Зам.директора по УВР, учителя, мастера п/о | Рабочие программы по предметам учебного плана на ступени основного общего образования |
| Разработка рабочих программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом требования ФГОС ООО | 2014-2015 уч.год | Зам.директора по ВР, учителя, воспитатели | Рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования |
| Организация постоянно действующего семинара ««Стандарты нового поколения – проблемы и перспективы»» | 2013-2015 | Организатор ЭД, зам.директора по УВР | Проектирование воспитательной системы школы с учетом требований ФГОС ООО |
| 1. Организация и проведение мастер – классов внутри школы в рамках фестиваля педагогических идей «К вершинам мастерства», «Ярмарка педагогических идей» 2. Организация и проведение стажировочных площадок для коллег из спецшкол закрытого и открытого типа. 3. Организация проектной школы и проектной деятельности для всех участников образовательного процесса. 4. Подготовка методической базы для организации социальных практик 5. Подготовка методической базы для организации предпрофильной подготовки | 2013-2015 уч.год 2013-2015 уч.год 2013-2015 уч.год 2013-2015 уч.год 2013-2015 уч.год | Организатор ЭД | Программы мастер – классов. Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | 2013-2014 уч.год | Южакова Н.Л. Организатор ЭД | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний | 2013-2015 | Директор Кл.руководители | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2013-2015 | Директор | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2013-2015 | Директор | Создание комфортного школьного пространства |

Директор школы                                                                               В.М. Максимова