УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы: Л.С. Светлакова

**План апробационной площадки по теме:**

**Формирование социальной компетентности через социальные практики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные | Срок проведения |
| 1 | Заседание рабочей группы | Тылибцева Е.И. | Июнь 2013 г |
| 2 | Разработка программы апробационной деятельности | Вавилина С.А., руководитель апробационной площадки, зам.директора по ВР, Тылибцева Е.И., зам. директора по УВР, Ковалёва Н.В., классный руководитель 7 в класса, учитель английского языка, Седегова А.А., классный руководитель 7 а класса, учитель английского языка. | Июнь 2013 г. |
| 3 | Система мониторинга освоения социальных норм, социальной компетентности(входной, итоговый)\*Шкала А.М. Прихожан \* Методика Дембо-Рубинштейн, направленная на определение уровней притязаний и самооценки, сочинение на тему «Мой идеал».  \* Сочинение на тему: «Моё будущее », предполагает ответы на несколько вопросов:* кем я хочу стать,
* каким я хочу быть,
* что мне для этого надо сделать,
* что мне может помешать,
* как я отношусь к людям
* как я хочу, чтобы окружающие относились ко мне
 | Психолог | Сентябрь-октябрь 3013 г. –Май – 2014г. |
| 4 | Разработка воспитательной системы работы класса, направленная на получение новых результатов и новых форм работы | Кл. рук. 7а и 7в кл. | Июль-август 2013 г. |
| 5 | Курс по выбору «Психология общения, освоение социальных ролей». | Психолог | В течение года |
| 6 | Курсы по выбору | Учителя-предметники | В течение года |
| 7 | Семинар-практикум «Новые формы внеурочной деятельности» | Кл. рук., учителя-предметники | Декабрь 2013 г. |
| 8 | Родительское собрание по итогам деятельности апробационной площадки | Зам. дир. по ВР | Май 2014 г. |
| 9 | Педсовет по итогам деятельности апробационной площадки | Руководитель апробационной площадки | Август 2014 г. |

Зам. директора по ВР: С.А. Вавилина